Утверждён приказом № 216 от 28.12. 2012г.

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

ОБРАЗОВАНИЯ МОБУ СОШ № 6 в 2013 ГОДУ

| N п/п | Задачи модернизации | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Вид документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение качества общего образования на основе стимулирования труда учителей | Совершенствование работы по использованию стимулирующего фонда оплаты труда. | январь 2013 года | Сапрыкина М.З. заместитель директора по УВР. | Внесение изменений в Положение о распределении стимулирующей надбавки за результативность и качество образовательного процесса. |
|  |  | Распределение стимулирующего фонда оплаты труда по показателям. | Январь,июль | Комиссия по распределению стимулирующей надбавки за результативность и качество образовательного процесса Пестерева Т.В. директор школы | Протокол Приказ. |
|  |  | Проведение тарификации учителей с учетом повышения заработной платы. | Январь, август | Администрация школы | Приказы |
| 2. | Развитие творческого и профессионального потенциала учителей; - повышение квалификации педагогических работников. | Участие педагогов в аттестации. | В течение года | Сапрыкина М.З., заместитель директора по УВР. | График аттестации педработников. |
|  |  | Обучение учителей на курсах повышения квалификации. | В течение года | Федотова Л.А., заместитель директора по УВР. | План курсовой подготовки, приказ о зачислении на курсовую подготовку, |
|  |  | Проведение обучающих семинаров для педагогов школы. | В течение года | Федотова Л.А., заместитель директора по УВР. | План методической работы. |
|  |  | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий | В течение года | Федотова Л.А., заместитель директора по УВР. | План методической работы. |
|  |  | Участие учителей в профессиональных конкурсах «Учитель года» | В течение года | Федотова Л.А., заместитель директора по УВР. | Пакет документов на конкурс. |
|  |  | Публикации работ учителями школы. | В течение года | Заместители директора по УВР, председатели МО | Публикации. |
| 3. | Создание современной образовательной инфраструктуры; | Разработка школьного плана финансово-хозяйственной деятельности,включая графики повышения заработной платы учителей | Январь | Пестерева Т.В., директор школы, Федоринова З.Н., главный бухгалтер | План финансово-хозяйственной деятельности школы. |
|  |  | Информационное сопровождение реализации комплекса мер по модернизации системы образования | Ежемесячно. | Пестерева Т.В. директор школы | Публикации на сайте школы, публичные отчёты перед общественностью. |
|  |  | Закупка оборудования для школьного медицинского кабинета. | В течение года | Пестерева Т.В., директор школы |  |
|  |  | Закупка учебников для обеспечения образовательного процесса. | В течение года | Пестерева Т.В., директор школы | План закупки, приказ об утверждении перечня учебников на 2012-13 учебный год. |
|  |  | Создание электронной локальной сети в школе | В течение года | Пестерева Т.В., директор школы |  |
|  |  | Освоение и использование в работе электронных журналов и дневников | В течение года | Пестерева Т.В., директор школы |  |
| 4. | Модернизация учебно-лабораторного, спортивного и компьютерного оборудования школы | Разработка и обсуждение с педагогами детальных планов закупки учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного, оборудования, учебников, учебно-наглядных пособий | Февраль | Заместители директора по УВР | Планы закупки. |
|  |  | Закупка учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного, оборудования, учебников, учебно-наглядных пособий. | В течение года | Пестерева Т.В., директор школы | Планы закупки. |
|  |  | Проведение конкурса-смотра учебных кабинетов. | Март | Сапрыкина М.З., заместитель директора по УВР | Приказ. |
|  |  | Обновление программного обеспечения компьютеров. | В течение года | Пестерева Т.В., директор школы |  |
| 5 | Достижение нового качества образования на основе использования технологии дистанционного обучения; | Посещение курсов «Дистанционные образовательные технологии» на базе ИПКиПРО | В течение года | Федотова Л.А., заместитель директора по УВР. | План курсовой подготовки, приказ о зачислении на курсовую подготовку, |
|  |  | Просмотр обучающих вебинаров для педагогических работников. | В течение года | Федотова Л.А., заместитель директора по УВР. | План вебинаров. |
|  |  | Создание обучающих школьных сайтов | В течение года | Заместители директора по УВР, председатели МО | Школьные сайты |
| 6. | Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений за счет реализации мер, направленных на энергосбережение | Работа по отдельной программе | В течение года | Хлабустина Л.А., заместитель директора по АХР |  |

Выписка из протокола

Управляющего  совета

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов»

01 февраля 2012 года, протокол № 2

Председатель управляющего  совета – Новиков Виктор Михайлович

Секретарь – Кузнецова Галина Николаевна

Присутствовали- 10 человек.

По  2 вопросу выступила директор школы Невская Галина Григорьевна. Она представила

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

ОБРАЗОВАНИЯ  МБОУ «КСОШ №3»  В 2012 ГОДУ. И перечень оборудования, которое планируется закупить по плану:

| N п/п | Закупка оборудования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |
| 1 | Учебно-лабораторное оборудование в рамках ФГОС для начальной школы | 200 | Приложение №1 |
| 2 | Учебно-производственное оборудование для профильных классов. | 205 | Приложение №2 |
| 3 | Спортивное оборудование | 220 | Приложение №3 |
| 4 | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 61 | Приложение №4 |
| 5 | Оборудование для школьных столовых | 90 | Приложение № 5 |
| 6 | Пополнение фондов библиотеки | 432 | Приложение №6 |
| 7 | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка педагогических работников | 80 | Курсы повышения квалификации в рамках ФГОС ООО |
| 8 | Обновление программного обеспечения и | 2,700 | Антивирусная программа «Касперский» |
| 9 | Приобретение электронных образовательных ресурсов | 2,700 | Закупка дисков с электронными пособиями для начальной и средней школы. |
|  | Итого | 1293,400 |  |

Решение: одобрить план реализации комплекса мер  по модернизации системы образования в МБОУ «КСОШ №3» и перечень оборудования в рамках плана.

За – единогласно.

Председатель управляющего совета                                             Новиков В.М.

Приложение №1
Перечень  учебно-лабораторное оборудование в рамках ФГОС НОО.

| № | Наименование товара | Цена (руб) | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерактивный комплекс: - интерактивная доска -проектор -программное обеспечение | 94500 | 1 | 94 500 |
| 2 | Артикул 232542 для жк телевизор Samsung LE-40D550K1W | 18 200 | 1 | 18 200 |
| 3 | Артикул 198675 монитор Samsung E1920N | 3 800 | 2 | 7 600 |
|  | Артикул 246050 компьютер для офиса MicroXperts «Manager M12-11» | 12 090 | 2 | 24 180 |
| 5 | Мобильный компьютерный класс (нетбук) Артикул 255723 нетбук Lenovo IdeaPad S100, 59-309768 | 9 500 | 6 | 57 000 |
| 6 | Артикул 247648 мышь Oklick 105M | 170 | 6 | 1020 |
| 7 | Артикул 170388 клавиатура A4Tech KBS-720 черная | 300 | 2 | 600 |
| 8 | Артикул 239084 принтер/копир/сканер Brother DCP-7057R | 4 400 | 1 | 4500 |
| Итого |  |  |  | 200000,00 |

Приложение №2

Учебно-производственное оборудование для профильных классов.

| № | наименование | Кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интерактивная система голосования VOTUV (25 пультов) | 2 | 50000 | 100000 |
|  | Мультемидийный проектор | 3 | 27000 | 81000 |
|  | Нетбук | 2 | 12000 | 24000 |
| ИТОГО 205 000 |  |  |  |  |

Приложение №3

Планирование расходования по средствам федерального бюджета на модернизацию образования в 2012 г. МБОУ «КСОШ №3»

(спортивное оборудование).

| П.п | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Гимнастический Подкидной мостик | 2 | 3000 | 6.000 |
| 2. | Гимнастический мат татами (ласточкин хвост) 4см. | 50 | 2.000 | 100.000 |
| 3. | Щит баскетбольный детский на шведскую стенку | 4 | 2.000 | 8.000 |
| 4. | Барьеры легкоатлетический регулируемой высоты | 10 | 1000.00 | 10.000 |
| 5. | Кольцеброс с кольцами | 8 | 400.00 | 3.200 |
| 6. | Дартс | 5 | 200.00 | 1.000 |
| 7. | Сетка волейбольная | 2 | 4000 | 8.000 |
| 8. | Сетка баскетбольная | 8 | 500 | 4.000 |
| 9. | Скамейка гимнастическая | 3 | 2400 | 7.200 |
|  |  |  |  | 147.400 |
| СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ |  |  |  |  |
| 1. | Лыжные ботинки (35р,2*36р,2*37р, 38р, 39р, 40р, 41р, 42р,43р,44р,45р,46р.) | 10 | 1.000 | 10.000 |
| 2. | Лыжные ботинки(38р,39р,40р,41р,42р,43р.) Spine Next (тип креплений NNN) | 6 | 1.500 | 9.000 |
| 3. | Крепления лыжные ( Entry NNN) Rotteffela. Крепления лыжные Fischer SKATE JR NIS YELLOW S53007. | 6 | 900.00 | 5.400 |
| 4. | Крепления лыжные | 14 | 150.00 | 2.100 |
| 5. | Мяч футзальный | 10 | 1000 | 10 000 |
| 6. | Конусы | 5 | 104.00 | 520.00 |
| 7. | Мячи баскетбольные №7,№6 | 10 | 1000 | 10 000 |
| 8. | Лыжи пластиковые | 10 | 1.000 | 10.000 |
| 9. | Лыжные палки(120см,125см, 130см,2*135см,2*140см,2*145см, 150см. | 10 | 280.00 | 2.800 |
| 10. | Бадминтон (ракетки+волан) | 10 | 200 | 2000 |
| 11. | Набор из мягких модулей 28 элементов. | 1 | 10.780 | 10.780 |
|  |  |  |  | 72.600 |
| ИТОГО 220.000 |  |  |  |  |

Приложение № 4

Медицинский кабинет -61 000-00 руб

| п/п | наименование | кол-во | Цена руб | марка | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширма трехсекционная9пластик0 | 1 | 7200-00 |  | 7200-00 |
| 2 | Холодильник с морозилкой для хранения лекарств | 1 | 12000-00 |  | 12000-00 |
| 3 | кушетка | 2 | 4200-00 |  | 8400-00 |
| 4 | Лампа бактерицидная передвижная | 1 | 10000-00 |  | 10000-00 |
| 5 | Стол для перевязочных работ | 1 | 13000-00 | СП02 | 13000-00 |
| 6 | Динамометр на 50кг | 1 | 4200-00 |  | 4200-00 |
| 7 | Стол процедурный 2х полочный | 2 | 3100-00 |  | 6200-00 |

ИТОГО                 61000 -00 руб

Приложение № 5

СТОЛОВАЯ -90 000-00 руб

| п/п | наименование | кол | Цена руб | марка | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кипятильник | 2 | 7600-00 | КНЭ-100М | 15200-00 |
| 2 | Протирочная машина | 1 | 18100-00 | УПР-350М-01 | 18100-00 |
| 3 | Холодильник двухкамерный | 1 | 56700-00 |  | 56700-00 |

ИТОГО                90 000-00 руб.

Приложение №6

Комплект учебников по классам ( начальная школа, 5класс ФГОС)

2012-2013 учебный год МБОУ «КСОШ №3» с ценами.

| Название издательства | Автор, название учебника | класс | Количество (шт). | Цена Руб. | Сумма руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УМК «Перспектива» 1 класс |  |  |  |  |  |
| Просвещение | Климанова. Азбука. Учебник в 2-х частях. Комплект с CD. ФГОС | 1 | 81х2=162 | 400,00 | 32400,00 |
| Просвещение | Климанова. Литературное чтение. Учебник в 2-х частях. Комплект. ФГОС | 1 | 81 х2=162 | 260,00 | 21060,00 |
| Просвещение | Климанова. Русский язык. Учебник. Комплект с CD. ФГОС | 1 | 81 | 186,00 | 15066,00 |
| Просвещение | Дорофеев. Математика. 1 кл. Учебник в 2-х частях. Комплект. ФГОС | 1 | 81х2=162 | 308,00 | 24948,00 |
| Просвещение | Плешаков. Окружающий мир. Учебник в 2-х частях. Комплект. ФГОС | 1 | 81х2=162 | 310,00 | 25110,00 |
| Просвещение | Роговцева. Технология. Учебник. Комплект с CD. ФГОС | 1 | 80 | 225,00 | 18000,00 |
| Просвещение | Шпикалова. Изобразительное искусство. Учебник. ФГОС | 1 | 80 | 115,00 | 9200,00 |
| Просвещение | Матвеев А.П.Физическая культура. Учебник. ФГОС | 1 | 81 | 120,80 | 9784,80 |
| Просвещение | Критская Е.Д.Музыка | 1 | 30 | 178,00 | 5340,00 |
| ИТОГО |  |  | 1000 |  | 160908,80 |
| УМК «Перспектива» 2 класс |  |  |  |  |  |
| Просвещение | Климанова. Русский язык. Учебник в 2-х частях. Комплект. ФГОС | 2 | 54х2=108 | 320,00 | 17280,00 |
| Просвещение | Климанова. Литературное чтение Учебник в 2-х частях. Комплект. ФГОС | 2 | 25х2=50 | 326,64 | 8166,30 |
| Просвещение | Плешаков. Окружающий мир. Учебник в 2-х частях. Комплект. ФГОС | 2 | 54х2=108 | 320,00 | 17280,00 |
| Просвещение | Петерсон. Математика. Учебник в 3-х частях. Комплект. ФГОС | 2 | 54х3=162 | 256,00 | 13824,00 |
| Просвещение | Роговцева. Технология. Учебник. ФГОС | 2 | 54 | 200,00 | 10800,00 |
| Просвещение | Шпикалова. Изобразительное искусство. Учебник. ФГОС | 2 | 54 | 115,00 | 6210,00 |
| Просвещение | Матвеев Физическая культура. Учебник. ФГОС | 2 | 10 | 120,80 | 1208,00 |
| Титул | Биболетова. Английский язык. Enjoy English. Учебник. | 2 | 54 | 320,00 | 17280,00 |
| ИТОГО |  |  | 600 |  | 92048,30 |
| УМК «Перспектива» 3 класс |  |  |  |  |  |
| Астрель | Кац. Литературное чтение. Учебник в 3-х частях. Комплект. ФГОС | 3 | 40х3=120 | 410,00 | 16400,00 |
| Астрель | Желтовская. Русский язык. Учебник в 2-х частях. Комплект. ФГОС | 3 | 16х2=32 | 310,00 | 4960,00 |
| Астрель | Башмаков. Математика. Учебник в 2-х частях. Комплект. ФГОС | 3 | 16х2=32 | 310,00 | 4960,00 |
| Астрель | Ивченкова. Окружающий мир. Учебник в 2-х частях. Комплект. ФГОС | 3 | 40х2=80 | 320,00 | 12800,00 |
| Астрель | Узорова. Технология Учебник. | 3 | 48 | 206,00 | 9888,00 |
|  | Сокольникова. Изобразительное искусство. Учебник. | 3 | 48 | 206,00 | 9888,00 |
| Просвещение | Матвеев Физическая культура. Учебник. ФГОС | 3-4 | 10 | 161,00 | 1610,00 |
| Титул | Биболетова. Английский язык. Enjoy English. Учебник. | 3 | 100 | 320,00 | 32000,00 |
| ИТОГО |  |  | 470 |  | 92506,00 |
| УМК «Перспектива» 4 класс |  |  |  |  |  |
| Просвещение | Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно – нравственной культуры народов России Основы мировых религиозных культур | 4-5 | 86 | 221,70 | 19069,20 |
| Астрель | Кац. Литературное чтение. Учебник в 3-х частях. Комплект. ФГОС | 4 | 87х3=261 | 410,10 | 35678,7 |
| ИТОГО |  |  | 347 |  | 54747,90 |
| УМК «Перспектива» 5 класс |  |  |  |  |  |
| Просвещение | А.П.Матвеев Физ.культура | 5 | 10 | 118,90 | 1189,00 |
| Просвещение | Афанасьева Английский язык углубл. изучение + CD | 5 | 30 | 320,00 | 9600,00 |
| Просвещение | Л.Боголюбов, Виноградова Н, Городецкая Н Обществознание | 5 | 30 | 230,00 | 6900,00 |
| Мнемозина | Петрова Н.Н., Максимова Н.А. География | 5 | 30 | 250,00 | 7500,00 |
| Дрофа | Пасечник В.В. Биология | 5 | 30 | 220,00 | 6600,00 |
| ИТОГО |  |  | 130 |  | 31789,00 |
| ВСЕГО |  |  | 2547 |  | 432000,00 |